## Sheet1
Formato de Planeación Individual
Nombre: | David
Rol: | Calidad
Ciclo: | 1 |  | Horas de trabajo semanales: |  |  | 4
Cantidad semanas: | 2 |  | Horas totales en el ciclo grupal: |  |  | 40
|  |  | Horas totales individal por ciclo: |  |  | 8
|  | Planeado |  |  | Real
Caso de uso | Tarea | Minutos | Semana planeada terminación | Valor planeado (VP) | Minutos | Semana planeada terminación | Valor ganado (VG)
| Reunión de coordinación semana 1 | 60 | 1 | 12.5% | 30 | 1 | 12.5%
| Actualizacion documento de lanzamiento | 25 | 1 | 5.208% | 15 | 1 | 5.208%
| actualizacion de las historias de usuario | 25 | 1 | 5.208% | 15 | 1 | 5.208%
...
CASO DE USO: Registrar Medico
Gestion de requisitos
| Obtencion de requerimientos funciones y no funcionales detallados | 15 | 1 | 3.125% | 20 | 1 | 3.125%
| Especificar el caso de uso incluyendo el Mockup | 120 | 1 | 25% | 100 | 1 | 25%
Analisis de requisitos
| Elaborar diagrama de clases de analisis | 20 | 2 | 4.167% | 20 | 2 | 4.167%
| Elaborar diagrama de secuencia de analisis | 40 | 2 | 8.333% | 60 | 2 | 8.333%
construccion de software
| reunion planteo de modelos base de datos | 30 | 3 | 6.25% | 30 | 3 | 6.25%
| implementar servicios de backend | 120 | 3 | 25% | 120 | 3 | 25%
...
| Reunión de inspección de la base de datos | 15 | 3 | 3.125% | 50 | 3 | 3.125%
| Consolidar informe semanal | 10 | 2 | 2.083% | 20 | 2 | 2.083%
| Total min.: | 480 | aqui debe sumar 480 | 100% | 480 |  | 100%
| Total horas: | 8 |  |  | 8