## Sheet1
Formato de Planeación Individual
Nombre: | Juan Jose
Rol: | Desarrollo
Ciclo: | 1 |  | Horas de trabajo semanales: |  |  | 4
Cantidad semanas: | 2 |  | Horas totales en el ciclo grupal: |  |  | 40
|  |  | Horas totales individal por ciclo: |  |  | 8
|  | Planeado |  |  | Real
Caso de uso | Tarea | Minutos | Semana planeada terminación | Valor planeado (VP) | Minutos | Semana terminación | Valor ganado (VG)
| Reunión de coordinación semana 3 | 60 | 3 | 12.5% | 60 | 3 | 12.5%
| Actualizacion documento de lanzamiento | 15 | 3 | 3.125% | 18 | 3 | 3.125%
| actualizacion de las historias de usuario | 20 | 3 | 4.167% | 17 | 3 | 4.167%
...
CASO DE USO: Registrar nuevo enfermero
Gestion de requisitos
| Obtencion de requerimientos funcionales y no funcionales detallados | 20 | 3 | 4.167% | 30 | 3 | 4.167%
| Especificar el caso de uso incluyendo el Mockup | 60 | 3 | 12.5% | 70 | 3 | 12.5%
Analisis de requisitos
| Elaborar diagrama de clases de analisis | 15 | 3 | 3.125% | 10 | 3 | 3.125%
| Elaborar diagrama de secuencia de analisis | 45 | 3 | 9.375% | 30 | 3 | 9.375%
construccion de software
| reunion planteo de modelos base de datos | 10 | 4 | 2.083% | 10 | 4 | 2.083%
| implementar servicios de backend | 90 | 4 | 18.75% | 150 | 4 | 18.75%
...
| Reunión de inspección de la base de datos | 15 | 4 | 3.125% | 15 | 4 | 3.125%
General
| diagrama de despliegue | 30 | 4 | 6.25% | 30 | 4 | 6.25%
| diagrama de paquete | 30 | 4 | 6.25% | 30 | 4 | 6.25%
Integracion de pruebas
| pruebas unitarias | 30 | 4 | 6.25% | 45 | 4 | 6.25%
| verificacion | 30 | 4 | 6.25% | 30 | 4 | 6.25%
| Consolidar informe semanal | 10 | 4 | 2.083% | 20 | 4 | 2.083%
| Total min.: | 480 |  | 100% | 565 |  | 100%
| Total horas: | 8 |  |  | 9.4167