## Tareas
Formato de Planeación y Seguimiento - Tareas
Grupo: | DevOps
Líder: | Alejandro |  | Horas de trabajo semanal: |  |  | 4
Admon. de planeación: | Estefania |  | Horas de trabajo semanal: |  |  | 4
Admon. de calidad: | David |  | Horas de trabajo semanal: |  |  | 4
Admon. de soporte: | Nicolas |  | Horas de trabajo semanal: |  |  | 4
Admon. de desarrollo: | Juan Jose |  | Horas de trabajo semanal: |  |  | 4
¦
Ciclo: | 1 |  | Total horas semana grupo: |  |  | 20 |  | Fecha inicio: | 14/04/2022 |  | Fecha fin: | 21/04/2022
Cantidad semanas: | 2 |  | Total horas ciclo total: |  |  | 40
| Lo Planeado (Estimado) | [7 empty] | Lo real
Tarea | Minutos Líder | Minutos Admin. Planeación | Minutos Admin. Calidad | Minutos Admin. Soporte | Minutos Admin. Desarrollo | Minutos totales tarea | Semana planeada terminación | Valor planeado (VP) | Minutos Líder | Minutos Admin. Planeación | Minutos Admin. Calidad | Minutos Admin. Soporte | Minutos Admin. Desarrollo | Minutos totales tarea | Semana real terminación | Valor ganado (VG)
Caso de Uso Registro de familiar
Reunión de coordinación semana 1 |  | 60 |  | 60 |  | 120 | 1 | 6.25% |  | 30 |  | 30 |  | 60 | 1 | 6.25%
Actualizacion documento de lanzamiento |  | 20 |  | 20 |  | 40 | 1 | 2.083% |  | 20 |  | 20 |  | 40 | 1 | 2.083%
actualizacion de las historias de usuario |  | 20 |  | 20 |  | 40 | 1 | 2.083% |  | 20 |  | 20 |  | 40 | 1 | 2.083%
...
Gestion de requisitos
Obtencion de requerimientos funciones y no funcionales detallados |  | 30 |  | 30 |  | 60 | 1 | 3.125% |  | 20 |  | 20 |  | 40 | 1 | 3.125%
Especificar el caso de uso incluyendo el Mockup |  | 120 |  | 120 |  | 240 | 1 | 12.5% |  | 180 |  | 180 |  | 360 | 1 | 12.5%
Analisis de requisitos
Elaborar diagrama de clases de analisis |  | 20 |  | 20 |  | 40 | 2 | 2.083% |  | 20 |  | 20 |  | 40 | 2 | 2.083%
Elaborar diagrama de secuencia de analisis |  | 20 |  | 20 |  | 40 | 2 | 2.083% |  | 30 |  | 30 |  | 60 | 2 | 2.083%
construccion de software
reunion planteo de modelos base de datos |  | 30 |  | 30 |  | 60 | 3 | 3.125% | [5 empty] | 0 |  | 0%
implementar servicios de backend |  | 120 |  | 120 |  | 240 | 3 | 12.5% | [5 empty] | 0 |  | 0%
...
Reunión de inspección de la base de datos |  | 30 |  | 30 |  | 60 | 3 | 3.125% | [5 empty] | 0 |  | 0%
Consolidar informe semanal |  | 10 |  | 10 |  | 20 | 2 | 1.042% |  | 20 |  | 20 |  | 40 | 2 | 1.042%
Caso de Uso regitrar medico
Reunión de coordinación semana 1 |  |  | 60 |  | 60 | 60 | 1 | 3.125% |  |  | 30 |  | 30 | 30 | 1 | 3.125%
Actualizacion documento de lanzamiento |  |  | 25 |  | 20 | 25 | 1 | 1.302% |  |  | 15 |  | 15 | 15 | 1 | 1.302%
actualizacion de las historias de usuario |  |  | 25 |  | 20 | 25 | 1 | 1.302% |  |  | 15 |  | 15 | 15 | 1 | 1.302%
...
Gestion de requisitos
Obtencion de requerimientos funciones y no funcionales detallados |  |  | 15 |  | 30 | 15 | 1 | 0.7812% |  |  | 20 |  | 30 | 20 | 1 | 0.7812%
Especificar el caso de uso incluyendo el Mockup |  |  | 120 |  | 70 | 120 | 1 | 6.25% |  |  | 100 |  | 90 | 100 | 1 | 6.25%
Analisis de requisitos
Elaborar diagrama de clases de analisis |  |  | 20 |  | 20 | 20 | 2 | 1.042% |  |  | 20 |  | 18 | 20 | 2 | 1.042%
Elaborar diagrama de secuencia de analisis |  |  | 40 |  | 20 | 40 | 2 | 2.083% |  |  | 60 |  | 25 | 60 | 2 | 2.083%
construccion de software
reunion planteo de modelos base de datos |  |  | 30 |  | 30 | 30 | 3 | 1.562% |  |  | 30 |  |  | 30 | 2 | 1.562%
implementar servicios de backend |  |  | 120 |  | 170 | 120 | 3 | 6.25% | [5 empty] | 0 |  | 0%
...
Reunión de inspección de la base de datos |  |  | 15 |  | 30 | 15 | 3 | 0.7812% | [5 empty] | 0 |  | 0%
Consolidar informe semanal |  |  | 10 |  | 10 | 10 | 2 | 0.5208% |  |  | 20 |  | 20 | 20 | 2 | 0.5208%
Caso de Uso regitrar paciente
Reunión de coordinación semana 1 | 60 |  |  |  |  | 60 | 1 | 3.125% | 30 |  |  |  |  | 30 | 1 | 3.125%
Realizar entrevista al coach | 60 |  |  |  |  | 60 | 1 | 3.125% | 30 |  |  |  |  | 30 | 1 | 3.125%
Actualizacion documento de lanzamiento | 20 |  |  |  |  | 20 | 1 | 1.042% | 20 |  |  |  |  | 20 | 1 | 1.042%
actualizacion de las historias de usuario | 20 |  |  |  |  | 20 | 1 | 1.042% | 30 |  |  |  |  | 30 | 1 | 1.042%
...
Gestion de requisitos
Obtencion de requerimientos funciones y no funcionales detallados | 20 |  |  |  |  | 20 | 1 | 1.042% | 30 |  |  |  |  | 30 | 1 | 1.042%
Especificar el caso de uso incluyendo el Mockup | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | 6.25% | 120 |  |  |  |  | 120 | 1 | 6.25%
Analisis de requisitos
Elaborar diagrama de clases de analisis | 20 |  |  |  |  | 20 | 2 | 1.042% | 10 |  |  |  |  | 10 | 2 | 1.042%
Elaborar diagrama de secuencia de analisis | 20 |  |  |  |  | 20 | 2 | 1.042% | 30 |  |  |  |  | 30 | 2 | 1.042%
construccion de software
reunion planteo de modelos base de datos | 20 |  |  |  |  | 20 | 3 | 1.042% | [5 empty] | 0 |  | 0%
implementar servicios de backend | 90 |  |  |  |  | 90 | 3 | 4.688% | [5 empty] | 0 |  | 0%
...
Reunión de inspección de la base de datos | 20 |  |  |  |  | 20 | 3 | 1.042% | [5 empty] | 0 |  | 0%
Consolidar informe semanal | 10 |  |  |  |  | 10 | 2 | 0.5208% | 20 |  |  |  |  | 20 | 2 | 0.5208%
…
…
Total minutos por rol | 480 | 480 | 480 | 480 | 480
Total horas por rol | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  |  |  | Total min.: |  | 1920 | VP total: | 100% |  |  |  | Total min.: |  | 1310
|  |  |  | Total horas: |  | 32 | [5 empty] | Total horas: |  | 21.8333

## Semanas
Formato de Planeación y Seguimiento - Semanas
Las casillas en gris tienen fórmulas para realizar los cálculos automáticamente. No deben ingresarse allí datos manuales.
Grupo: | Los Ases
Ciclo: | 1
| Lo Planeado (Estimado) |  |  | Lo real |  |  |  | Lo Planeado (Estimado) |  |  | Lo real
Semana | Horas | Valor planeado | Valor planeado acumulado | Horas | Valor ganado | Valor ganado acumulado | Semana | Horas | Valor planeado | Valor planeado acumulado | Horas | Valor ganado | Valor ganado acumulado
1 | 17.4167 | 54.43% | 54.43% | 16.3333 | 54.43% | 54.43% | 1 | 10 | %
2 | 3.6667 | 11.46% | 65.89% | 5.5 | 13.02% | 67.45% | 2 | 12
3 | 10.9167 | 34.11% | 100% | 0 | 0% | 67.45% | 3 | 15
4 | 0 | 0% | 100% | 0 | 0% | 67.45% | 4 | 16
5 | 0 | 0% | 100% | 0 | 0% | 67.45% | 5 | 0
6 | 0 | 0% | 100% | 0 | 0% | 67.45% | 6 | 0
7 | 0 | 0% | 100% | 0 | 0% | 67.45% | 7 | 0
8 | 0 | 0% | 100% | 0 | 0% | 67.45% | 8 | 0
9 | 0 | 0% | 100% | 0 | 0% | 67.45% | 9 | 0
| 32 |  |  | 21.8333
Las horas de cada semana no pueden superar las horas de trabajo del grupo por semana